## СВОДНАЯ
СМЕТА СВОДНАЯ №1
Комплекс работ по благоустройству и озеленению
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Смета предв |  |  |  | Смета ВЫП
|  |  |  | Работа | Матер | Накл / надзор | Всего, руб | Работа | Матер | Накл / надзор | Всего, руб
|  |  |  | Стоим, руб | Стоим, руб | Стоим, руб |  | Стоим, руб | Стоим, руб | Стоим, руб
Раздел 1. Подготовка территории, инженерные системы
1.1 | Подготовительные работы, предварительная планировка территории | м2 | 100 | 12500 | 1000 |  | 13500 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Декоративное освещение | комп | 1 | 8060 | 39244 |  | 47304 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по разделу |  |  | 20560 | 40244 |  | 60804 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Благоустройство
2.3 | Пешеходные дорожки и поляны (гравий) | м2 | 9.5 | 15340 | 336080 |  | 351420 | 0 | 0 |  | 0
2.5 | Артобъекты "Счеты", "Воспоминания" и скамейка | мп | 32 | 57500 | 54560 |  | 112060 |  |  |  | 0
| Итого по разделу |  |  | 72840 | 390640 | 0 | 463480 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. Озеленение
3.3 | Деревья, кустарники | комп | 12 | 42000 | 544460 |  | 586460 | 0 |  |  | 0
| Итого по разделу |  |  | 42000 | 544460 |  | 586460 | 0 | 0 |  | 0
Раздел 4. Дополнительные работы
4.2 | Демонтаж | комп | 1 | 46000 | 0 |  | 46000
| Итого по разделу |  |  | 46000 | 0 |  | 46000
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 181400 | 975344 | 0 | 1156744 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.1
Локальный сметный расчет № 1.1
Комплекс работ по благоустройству и озеленению
Раздел 1. Подготовка территории, инженерные системы
Подготовительные работы, предварительная планировка территории
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Смета предв |  |  | Смета ВЫП
|  |  | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб
Работа
1 | Разметка территории, срезка плодородного грунта (земработы вручную с перемещением и распределением по территории). | ч/дн | 4 | 2500 | 10000 |  |  | 0
2 | Доставка рабочих | ч/дн | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого работа |  |  |  | 12500 |  |  | 0
Материалы
7 | Инструмент расходный | комп | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0
| Итого материалы |  |  |  | 1000 |  |  | 0
| Итого работа и материалы |  |  |  | 13500 |  |  | 0

## 1.4
Локальный сметный расчет № 1.4
Комплекс работ по благоустройству и озеленению
Раздел 1. Подготовка территории, инженерные системы
Декоративное освещение
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Смета предв |  |  | Смета ВЫП
|  |  | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб
Работа
1 | Рытье траншеи с обратной засыпкой | м3 | 2 | 1200 | 2400 |  |  | 0
2 | Протяжка кабеля в трубу ПНД | м | 17 | 30 | 510 |  |  | 0
3 | Прокладка кабеля в гофре | м | 17 | 120 | 2040 |  |  | 0
4 | Установка светодиодной ленты | м | 1.3 | 700 | 910 |  |  | 0
5 | Установка светильников | шт | 2 | 1100 | 2200 |  |  | 0
6 | Пуско-наладка | [6 empty] | 0
[5 empty] | 8060 |  |  | 0
Материалы
7 | Кабель | м | 17 | 40 | 680 |  |  | 0
8 | Защитная труба | м | 17 | 88 | 2464
9 | Светодиодная лента | пм | 41 | 600 | 24600 |  |  | 0
11 | Светельник подвесной. Линейный свет | шт | 5 | 1500 | 7500
12 | Доставка рабочих |  |  | 2000 | 2000
13 | Доставка оборудования |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 0
| Итого материалы |  |  |  | 39244 |  |  | 0
| Итого работа и материалы |  |  |  | 47304 |  |  | 0

## 2.3
Локальный сметный расчет № 2.3
Комплекс работ по благоустройству и озеленению
Раздел 2. Благоустройство
Пешеходные дорожки и поляны (гравий)
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Смета предв |  |  | Смета ВЫП
|  |  | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб
Работа
1 | Земляные работы (включены в смету 1.1) | м3 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Устройство выравнивающего слоя из песка 10 см | ч/дн | 2 | 800 | 1600 |  |  | 0
3 | Устройство разделительного слоя из геотекстиля | ч/дн | 2 | 270 | 540 |  |  | 0
4 | Устройство конструктивного слоя основания (газонная решетка) | ч/дн | 2 | 800 | 1600 |  |  | 0
5 | Устройство покрытия из гравия (гранитного щебня) | ч/дн | 2 | 800 | 1600 |  |  | 0
6 | Укладка керамогранитных плит и подрезка | ч/дн | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 0
7 | Установка металлического бордюра | ч/дн | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 0
| Итого работа |  |  |  | 15340
| Материалы | [6 empty] | 0
8 | Песок крупнозернистый | м3 | 3.7 | 1000 | 3700 |  |  | 0
9 | Доставка материала с разгрузкой (песок) | мсм | 1 | 2500 | 2500 |  |  | 0
10 | Геотекстиль КМ 250 (350) | м2 | 73 | 60 | 4380 |  |  | 0
11 | Доставка материала (геотекстиль) | мсм |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Газонная решетка 600х400х40 (марка) | шт | 306 | 650 | 198900 |  |  | 0
13 | Доставка материала (газонная решетка) | мсм |  | 2000 | 2000 |  |  | 0
14 | Мраморный щебень фр. 5-20 мм светло-серый | м3 | 3.6 | 9000 | 32400 |  |  | 0
15 | Доставка материала (гравий) | мсм | 1 | 2500 | 2500
16 | Керамогранитные плиты | м2 | 24.3 | 2600 | 63180 |  |  | 0
17 | Металлическая полоса | пм | 88.4 | 300 | 26520
| Итого материалы |  |  |  | 336080 |  |  | 0
| Итого работа и материалы |  |  |  | 351420

## 2.5
Локальный сметный расчет № 2.5
Комплекс работ по благоустройству и озеленению
Раздел 2. Благоустройство
Артобъекты "Счеты", "Воспоминания" и скамейка
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Смета предв |  |  | Смета ВЫП
|  |  | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб
Работа
1 | Нарезка столбов | ч/дн | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 0
2 | Выпиливание и стяжка крговых дисков из бруса | ч/дн | 3 | 2500 | 7500
3 | Покраска и покрытие пропиткой для дерева | ч/дн | 3 | 2500 | 7500 |  |  | 0
4 | Изготовление фигур из поликорбаната (столбы и диски) | ч/дн | 3 | 2500 | 7500 |  |  | 0
5 | Устанавка и закрепление дисков на бревне | ч/дн | 2 | 5000 | 15000 |  |  | 0
6 | Нарезка бруса 50x100 и последующая их склейка | ч/дн | 3 | 2500 | 5000 |  |  | 0
7 | Скрепление всех частей будущей скамейки и покраска | ч/дн | 1 | 2500 | 7500
8 | Установка объектов на площадке | ч/дн | 2 | 2500 | 2500
| Итого работа |  |  |  | 57500 |  |  | 0
Материалы
9 | Оцилиндрованнное бревно d100 | м3 | 0.25 | 10000 | 2500
10 | Брус 200х200 | м3 | 0.44 | 11500 | 5060
11 | Доставка материалов | мсм | 1 | 2500 | 2500
12 | Брус 100х150 (диски) | м3 | 0.55 | 13000 | 7150
13 | Клей, краска, кисточки др. матариалы | шт | 1 | 5000 | 5000
14 | Цветное оргстекло | лист | 1 | 11000 | 11000
15 | Брус 50х100х6000 (скамейка) | м3 | 0.3 | 9500 | 2850 |  |  | 0
16 | Подвесные стеклянные шары кашпо | шт. | 8 | 2000 | 16000 |  |  | #REF!
17 | Доставка объектов на площадку | мсм | 1 | 2500 | 2500
| Итого материалы |  |  |  | 54560 |  |  | #REF!
| Итого работа и материалы |  |  |  | 112060

## 3.3
Локальный сметный расчет № 3.3
Комплекс работ по благоустройству и озеленению
Раздел 3. Озеленение
Деревья, кустарники
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Смета предв |  |  | Смета ВЫП
|  |  | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб
Работа
1 | Подготовка посадочных ям | ч/дн | 3 | 2000 | 6000 |  |  | 0
2 | посадка деревьев и кустарников | ч/дн | 6 | 2500 | 15000 |  |  | 0
3 | Доставка растений | мсм | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 0
4 | Разгрузка и посадка крупномеров краном | шт. | 2 | 8000 | 16000 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Итого работа |  |  |  | 42000 |  |  | 0
Материалы
5 | Береза повислая "Криспа" 450-650 | шт | 2 | 40000 | 80000 |  |  | 0
6 | Береза повислая "Криспа" 250-350 | шт | 4 | 15000 | 60000
7 | Сосна горная мугус 40-60, С10 | шт | 23 | 6770 | 155710
8 | Сеслерия осенняя С2 | шт | 159 | 450 | 71550
9 | Туя западная 'Тини Тим' Н60-80 | шт | 28 | 4000 | 112000
10 | Овсянница овечья | шт | 64 | 400 | 25600
11 | Блок живой изгороди из Кизильника блестящего 110х110х60 | шт | 8 | 4500 | 36000 |  |  | 0
12 | Молодило и седумы для подвесных кашпо | шт | 20 | 180 | 3600
| Итого материалы |  |  |  | 544460 |  |  | 0
| Итого работа и материалы |  |  |  | 586460

## 4.2
Локальный сметный расчет № 4.2
Комплекс работ по благоустройству и озеленению
Раздел 4. Дополнительные работы
Демонтаж
№ п.п | Наименование | Ед. изм | Смета предв |  |  | Смета ВЫП
|  |  | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб | Кол-во | Цена руб | Стоим, руб
Работа
1 | Демонтаж артобъектов и скамейки | ч/дн | 3 | 2500 | 7500 |  |  | 0
2 | Вывоз строительного материала и мусора | мсм | 2 | 2500 | 5000 |  |  | 0
3 | Выкопка растений | ч/дн | 3 | 2500 | 7500 |  |  | 0
4 | Вывоз растений | мсм | 2 | 2000 | 4000 |  |  | 0
5 | Выкопка крупномеров краном | шт. | 2 | 8000 | 16000
6 | Выранивание грунта | ч/дн | 3 | 2000 | 6000 |  |  | 0
0
| Итого работа |  |  |  | 46000 |  |  | 0
Материалы
7 | Инструмент расходный (включены в смету 1.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого материалы |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого работа и материалы |  |  |  | 46000 |  |  | 0

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для СМЕТА СВОДНАЯ Шаблон .xls
Дата отчета: 15.01.2020 23:53
Если вы сохраните книгу в более старом формате или откроете в более ранней версии Microsoft Excel, приведенные ниже функции будут недоступны.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 64 | Excel 97–2003